## Gantt
ChirOrg ¦ Diagramme de Gantt
Planning du 8 juillet au 4 septembre 2026 ¦ Vacances du 1er au 16 août ¦ Week-ends non travaillés
Période : 08/07 au 04/09 |  | Jours ouvrés disponibles : 33 |  |  | Charge planifiée : 39 jours
Lecture du planning | [30 empty] | VACANCES
[7 empty] | Juillet 2026 | [23 empty] | Août 2026 | [30 empty] | Septembre 2026
[7 empty] | S28 |  |  |  |  | S29 | [6 empty] | S30 | [6 empty] | S31 | [6 empty] | S32 | [6 empty] | S33 | [6 empty] | S34 | [6 empty] | S35 | [6 empty] | S36
N° | Phase | Carte | Priorité | Début | Fin | Jours ouvrés | M 08 | J 09 | V 10 | S 11 | D 12 | L 13 | M 14 | M 15 | J 16 | V 17 | S 18 | D 19 | L 20 | M 21 | M 22 | J 23 | V 24 | S 25 | D 26 | L 27 | M 28 | M 29 | J 30 | V 31 | S 01 | D 02 | L 03 | M 04 | M 05 | J 06 | V 07 | S 08 | D 09 | L 10 | M 11 | M 12 | J 13 | V 14 | S 15 | D 16 | L 17 | M 18 | M 19 | J 20 | V 21 | S 22 | D 23 | L 24 | M 25 | M 26 | J 27 | V 28 | S 29 | D 30 | L 31 | M 01 | M 02 | J 03 | V 04
1 | Conception | Cadrer le périmètre du MVP | P0 Bloquant | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | bar: S28 M 08
2 | Conception | Rédiger les spécifications fonctionnelles | P0 Bloquant | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | bar: S28 J 09 to S28 V 10
3 | Conception | Concevoir les maquettes UX/UI principales | P1 MVP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | bar: S29 L 13
4 | Conception | Concevoir le modèle de données complet | P0 Bloquant | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | bar: S29 M 14
5 | Conception | Définir l’architecture technique, les patterns et la sécurité | P0 Bloquant | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | bar: S29 M 15 to S29 J 16
6 | Conception | Produire les diagrammes UML essentiels | P1 MVP | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | bar: S29 V 17
7 | Socle technique | Initialiser le dépôt Git et les conventions du projet | P0 Bloquant | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | bar: S30 L 20
8 | Socle technique | Créer l’environnement Docker complet | P0 Bloquant | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | bar: S30 M 21
9 | Socle technique | Initialiser Symfony, API Platform, Doctrine et MySQL | P0 Bloquant | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | bar: S30 M 22
10 | Socle technique | Initialiser Vue, Pinia, Axios, Tailwind et Nginx | P0 Bloquant | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | bar: S30 J 23
11 | Données & API | Créer toutes les entités Doctrine et leurs relations | P0 Bloquant | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | bar: S30 V 24
12 | Données & API | Générer les migrations, les fixtures et les validations | P1 MVP | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | bar: S31 L 27
13 | Données & API | Configurer les ressources, filtres et sérialisations API Platform | P1 MVP | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | bar: S31 M 28
14 | Authentification | Implémenter JWT et le refresh token sécurisé | P0 Bloquant | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | bar: S31 M 29
15 | Authentification | Configurer CORS, Axios et les interceptors | P0 Bloquant | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | bar: S31 J 30
16 | Authentification | Créer le store d’authentification et la page de connexion | P0 Bloquant | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | bar: S31 V 31
17 | Authentification | Protéger les routes Vue et les opérations API | P0 Bloquant | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | bar: S31 V 31
18 | Socle technique | Vérifier le socle avant la pause | P1 MVP | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | bar: S31 V 31
19 | Référentiel | Développer tous les CRUD du référentiel | P1 MVP | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | bar: S34 L 17
20 | Référentiel | Développer la gestion des comptes utilisateurs | P1 MVP | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | bar: S34 M 18
21 | Planification | Développer la liste et le store des programmes | P1 MVP | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | bar: S34 M 19
22 | Planification | Développer le formulaire et l’API de planification | P0 Bloquant | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | bar: S34 J 20
23 | Planification | Implémenter le snapshot et l’état du programme | P0 Bloquant | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | bar: S34 V 21
24 | Préparation | Développer la vue de préparation et les checklists | P1 MVP | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | bar: S35 L 24
25 | Préparation | Implémenter le cochage et la synchronisation Pinia API | P0 Bloquant | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | bar: S35 M 25
26 | Préparation | Implémenter la validation complète d’une chirurgie | P0 Bloquant | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1 | bar: S35 M 26
27 | Préparation | Implémenter le réordonnancement et la suppression | P1 MVP | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | bar: S35 J 27
28 | Préparation | Créer la vue finale et les redirections | P1 MVP | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | bar: S35 V 28
29 | Tests & qualité | Tester l’authentification, les permissions et les ressources API | P1 MVP | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | bar: S36 L 31
30 | Tests & qualité | Tester les règles métier backend | P1 MVP | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | bar: S36 L 31
31 | Tests & qualité | Tester Vue et les parcours principaux | P1 MVP | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | bar: S36 M 01
32 | Tests & qualité | Finaliser la sécurité, les logs, le responsive et l’accessibilité | P2 Important | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | bar: S36 M 01
33 | Tests & qualité | Corriger les anomalies et stabiliser le MVP | P0 Bloquant | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | bar: S36 M 02
34 | Déploiement & documentation | Configurer la CI, le build et les images Docker de production | P2 Important | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | bar: S36 M 02
35 | Déploiement & documentation | Déployer l’application et configurer les sauvegardes | P1 MVP | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | bar: S36 J 03
36 | Déploiement & documentation | Finaliser la documentation technique et utilisateur | P1 MVP | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | bar: S36 J 03
37 | Déploiement & documentation | Préparer la livraison | P0 Bloquant | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | bar: S36 V 04

## Détail des cartes
ChirOrg ¦ Détail des cartes du backlog
N° | Phase | Carte | Priorité | Début | Fin | Jours | Résultat attendu | Checklist
1 | Conception | Cadrer le périmètre du MVP | P0 Bloquant | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Un document de cadrage validé précise les deux profils utilisateurs, les fonctions incluses dans le MVP, les exclusions, les contraintes et les critères de réussite de ChirOrg. | • Résumer la problématique métier en quelques phrases • Décrire les objectifs mesurables du projet • Préciser les besoins de l’infirmier de bloc et de l’administrateur • Lister les fonctions indispensables à la démonstration • Identifier clairement les fonctions reportées après le MVP • Noter les contraintes de sécurité, de délai et d’utilisation sur tablette • Faire valider le périmètre retenu
2 | Conception | Rédiger les spécifications fonctionnelles et les règles de gestion | P0 Bloquant | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | Le dossier fonctionnel décrit les parcours de connexion, de planification, de préparation, de validation et d’administration, avec des règles métier numérotées et des critères d’acceptation testables. | • Décrire le parcours de connexion et de renouvellement de session • Décrire la création d’un programme opératoire • Décrire la préparation du matériel chirurgie par chirurgie • Décrire la validation et le passage vers la vue finale • Décrire les opérations réservées à l’administrateur • Numéroter les règles de gestion principales • Associer des critères d’acceptation aux fonctions du MVP • Relire le dossier pour supprimer les ambiguïtés
3 | Conception | Concevoir les maquettes UX/UI principales | P1 MVP | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | Des maquettes cohérentes présentent la connexion, l’accueil avec planification, la préparation, la vue finale et les écrans d’administration dans un format adapté à une tablette. | • Dessiner la page de connexion • Dessiner l’accueil avec la liste des programmes et le formulaire rapide • Dessiner la page de préparation avec les checklists • Dessiner la vue finale en lecture seule • Dessiner les écrans de gestion du référentiel • Définir les boutons, formulaires, alertes et états de chargement réutilisables • Vérifier la taille des zones tactiles et la lisibilité sur tablette
4 | Conception | Concevoir le modèle de données complet | P0 Bloquant | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | Le MCD et le MPD décrivent les dix entités, leurs cardinalités, leurs contraintes d’unicité et le mécanisme de copie des données du référentiel vers une chirurgie planifiée. | • Lister les données nécessaires à chaque fonction • Définir les dix entités du MVP • Définir les attributs et les types principaux • Définir les relations et les cardinalités • Définir les contraintes d’unicité et les index utiles • Déterminer les suppressions physiques et les désactivations • Préciser les données conservées dans le snapshot • Produire le MCD et le MPD
5 | Conception | Définir l’architecture technique, les patterns et la sécurité | P0 Bloquant | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | Un schéma d’architecture et une note technique répartissent clairement les responsabilités entre Vue, Pinia, Axios, API Platform, les processors Symfony, Doctrine et MySQL, et décrivent le cycle JWT avec refresh token. | • Définir les responsabilités de la couche Vue • Définir les responsabilités de Pinia et d’Axios • Définir les ressources exposées directement par API Platform • Identifier les opérations nécessitant un DTO et un processor • Définir les services métier et les repositories spécifiques • Décrire le mécanisme de snapshot du référentiel • Décrire le cycle de connexion, refresh et déconnexion • Définir les règles CORS et les droits par rôle • Produire le schéma d’architecture trois couches
6 | Conception | Produire les diagrammes UML essentiels | P1 MVP | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | Le dossier contient un diagramme de cas d’utilisation, un diagramme d’activité, un diagramme de séquence et un diagramme de classes cohérents avec les spécifications et le modèle de données. | • Réaliser le diagramme de cas d’utilisation • Réaliser le diagramme d’activité de préparation du matériel • Réaliser le diagramme de séquence de planification • Réaliser le diagramme de séquence de validation • Réaliser le diagramme de classes • Vérifier les noms des acteurs, opérations et entités
7 | Socle technique | Initialiser le dépôt Git et les conventions du projet | P0 Bloquant | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | Le dépôt se clone sans fichier sensible, contient un README de démarrage et applique des conventions simples pour les branches, les commits et l’organisation du code. | • Créer le dépôt du projet • Ajouter les exclusions Symfony, Vue, Docker et IDE • Vérifier que les fichiers d’environnement et les clés JWT sont ignorés • Créer l’arborescence initiale du monolithe • Rédiger les premières commandes d’installation • Définir une convention de nommage pour les branches et les commits
8 | Socle technique | Créer l’environnement Docker complet | P0 Bloquant | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | La commande Docker Compose démarre PHP 8.4 FPM, Nginx, MySQL 8.4 et Node 24, avec des volumes persistants et une communication fonctionnelle entre les services. | • Créer le fichier Compose • Créer l’image PHP avec les extensions nécessaires • Configurer le service MySQL et son volume • Configurer le service Nginx • Configurer le service Node pour le développement • Relier les services au même réseau • Vérifier la connexion PHP vers MySQL • Vérifier l’accès HTTP depuis le navigateur
9 | Socle technique | Initialiser Symfony, API Platform, Doctrine et MySQL | P0 Bloquant | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | Le backend démarre dans Docker, se connecte à MySQL, expose la documentation API Platform et permet de lire une ressource de test. | • Créer le projet Symfony 7.4 LTS • Installer API Platform et son intégration Doctrine • Installer Doctrine ORM et Doctrine Migrations • Configurer la connexion MySQL en utf8mb4 • Créer la base de développement • Exécuter une première migration • Vérifier la documentation OpenAPI • Exposer et lire une ressource de test
10 | Socle technique | Initialiser Vue, Pinia, Axios, Tailwind et Nginx | P0 Bloquant | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | Le frontend Vue en JavaScript affiche une page via Vue Router, utilise un store Pinia, appelle l’API avec Axios et est servi correctement par Nginx. | • Créer le projet Vue avec Vite en JavaScript • Installer Vue Router, Pinia et Axios • Installer et configurer Tailwind CSS • Créer les dossiers views, components, stores et services • Créer la première route et le premier store • Configurer l’adresse de l’API en développement • Configurer Nginx pour Vue Router et le préfixe API • Vérifier un appel Axios vers le backend
11 | Données & API | Créer toutes les entités Doctrine et leurs relations | P0 Bloquant | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | Les dix entités du modèle sont créées avec leurs relations, contraintes, statuts et champs de traçabilité, et le schéma Doctrine est valide. | • Créer User et RefreshToken • Créer Chirurgien et Materiel • Créer ChirurgieModele • Créer ListeMateriel et ListeMaterielItem • Créer ProgrammeOperatoire • Créer ChirurgiePlanifiee et ChecklistMateriel • Ajouter les relations et les contraintes d’unicité • Ajouter les dates, statuts et champs de validation nécessaires • Valider le mapping Doctrine
12 | Données & API | Générer les migrations, les fixtures et les validations | P1 MVP | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | Une base vide peut être créée par migration puis remplie avec un administrateur, un infirmier, un référentiel cohérent et deux programmes de démonstration. | • Générer et relire la migration initiale • Exécuter la migration sur une base vide • Ajouter les contraintes Symfony Validator • Installer Doctrine Fixtures et Faker • Créer les comptes administrateur et infirmier • Créer des chirurgiens, matériels, modèles et listes cohérentes • Créer un programme en préparation et un programme finalisé • Tester le rechargement complet des fixtures
13 | Données & API | Configurer les ressources, filtres et sérialisations API Platform | P1 MVP | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | Les ressources du référentiel et des programmes exposent uniquement les opérations et les champs nécessaires, avec des filtres utiles, des validations lisibles et aucune donnée sensible. | • Ajouter les attributs ApiResource aux entités concernées • Définir les opérations de lecture et d’écriture utiles • Configurer les groupes de lecture et d’écriture • Masquer les mots de passe et les données techniques • Ajouter les filtres de recherche, statut, date et ordre • Limiter les relations imbriquées • Vérifier les erreurs de validation • Contrôler la documentation OpenAPI générée
14 | Authentification | Implémenter JWT et le refresh token sécurisé | P0 Bloquant | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | Un compte actif reçoit un JWT après connexion, peut renouveler sa session avec un refresh token à usage unique stocké en cookie HttpOnly et perd cet accès après déconnexion. | • Installer et configurer Lexik JWT Authentication Bundle • Générer les clés de signature hors du dépôt • Configurer la route de connexion • Installer et configurer le bundle de refresh token • Activer la rotation à usage unique • Configurer le cookie HttpOnly, Secure et SameSite • Créer la déconnexion avec révocation du refresh token • Tester la connexion, le refresh et la déconnexion
15 | Authentification | Configurer CORS, Axios et les interceptors | P0 Bloquant | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | Le frontend autorisé appelle l’API avec le JWT, envoie le cookie de refresh, renouvelle une seule fois la session en cas de 401 et rejoue les requêtes en attente. | • Installer et configurer Nelmio CORS • Autoriser uniquement les origines de développement et de production • Autoriser les credentials et les en-têtes nécessaires • Créer l’instance Axios commune • Ajouter automatiquement le JWT aux requêtes • Créer l’interceptor de renouvellement • Mettre en attente les requêtes pendant un refresh • Éviter les boucles de renouvellement • Gérer les erreurs 401, 403 et 422
16 | Authentification | Créer le store d’authentification et la page de connexion | P0 Bloquant | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | L’utilisateur peut se connecter depuis Vue, restaurer sa session après un rechargement, voir les menus correspondant à son rôle et se déconnecter proprement. | • Créer le store Pinia d’authentification • Conserver le JWT uniquement en mémoire • Stocker l’utilisateur et ses rôles • Créer les actions login, restoreSession et logout • Créer les getters isAuthenticated et isAdmin • Créer le formulaire de connexion • Afficher les erreurs sans révéler de détail sensible • Rediriger vers l’accueil après connexion
17 | Authentification | Protéger les routes Vue et les opérations API | P0 Bloquant | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | Un visiteur non connecté ne peut accéder qu’à la connexion et aux CGU, un infirmier ne peut pas modifier le référentiel, et un administrateur dispose des opérations prévues. | • Définir ROLE_USER et ROLE_ADMIN • Configurer la hiérarchie des rôles • Ajouter les règles de sécurité aux opérations API Platform • Créer les gardes Vue Router • Déclarer les routes publiques • Masquer les actions non autorisées dans l’interface • Tester les accès directs par URL et par requête API
18 | Socle technique | Vérifier le socle avant la pause | P1 MVP | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | Le projet redémarre à partir d’un clone propre avec une commande documentée, les migrations et fixtures passent, et la connexion administrateur fonctionne avant l’interruption. | • Recréer les conteneurs sans utiliser de cache • Installer les dépendances depuis un clone propre • Exécuter les migrations • Charger les fixtures • Vérifier l’accès à Vue et à la documentation API • Tester la connexion et le refresh token • Corriger les erreurs bloquantes • Mettre à jour le README de démarrage
19 | Référentiel | Développer tous les CRUD du référentiel | P1 MVP | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | Depuis l’interface Vue, un administrateur peut lister, rechercher, créer, modifier et désactiver les matériels, chirurgiens, chirurgies modèles et listes de matériel. | • Créer les pages de liste du référentiel • Créer un formulaire réutilisable pour les ajouts et modifications • Brancher les opérations API Platform existantes • Gérer les relations entre chirurgiens, modèles et matériels • Permettre l’ordre des éléments d’une liste de matériel • Ajouter les recherches et filtres indispensables • Remplacer les suppressions sensibles par une désactivation • Afficher les erreurs de validation près des champs concernés
20 | Référentiel | Développer la gestion des comptes utilisateurs | P1 MVP | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | Un administrateur peut créer un compte, choisir son rôle, modifier son statut et réinitialiser son mot de passe sans jamais exposer le hash. | • Créer la liste des comptes • Créer le formulaire de création d’un utilisateur • Hacher le mot de passe dans un processor • Permettre la modification du rôle • Permettre l’activation et la désactivation • Créer la réinitialisation du mot de passe • Empêcher la désactivation du dernier administrateur actif • Tester les droits et les données retournées par l’API
21 | Planification | Développer la liste et le store des programmes | P1 MVP | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | L’accueil affiche les programmes des deux semaines, triés par date et salle, avec leur nombre de chirurgies, leur progression et leur état calculé dans Pinia. | • Exposer les programmes sur une période de deux semaines • Créer le store Pinia des programmes • Charger et mémoriser la liste des programmes • Afficher la date, la salle et les chirurgiens • Calculer le nombre de chirurgies prêtes • Afficher le pourcentage de progression • Gérer le chargement, la liste vide et les erreurs
22 | Planification | Développer le formulaire et l’API de planification | P0 Bloquant | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | Un infirmier peut choisir une date, une salle, un chirurgien et une intervention puis créer ou compléter le bon programme, avec un message explicite si aucune liste de matériel n’existe. | • Créer le formulaire de planification sur l’accueil • Charger uniquement les chirurgiens et modèles actifs • Créer le DTO d’entrée • Déclarer l’opération personnalisée API Platform • Créer le processor et le service de planification • Rechercher ou créer le programme date et salle • Rechercher la liste de matériel correspondante • Ajouter la chirurgie à la dernière position • Retourner le programme actualisé à Pinia
23 | Planification | Implémenter le snapshot et l’état du programme | P0 Bloquant | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | Chaque chirurgie planifiée conserve son nom, sa fiche technique et sa liste de matériel même si le référentiel change, et le programme passe correctement entre À préparer, En cours et Finalisé. | • Copier le nom de l’intervention • Copier la fiche technique • Copier les matériels, adresses, types et positions • Créer les éléments de checklist au moment de la planification • Tester qu’une modification du référentiel ne change pas le programme • Calculer les trois états du programme dans Pinia • Vérifier l’état côté Symfony avant les actions sensibles • Créer la redirection vers la préparation ou la vue finale
24 | Préparation | Développer la vue de préparation et les checklists | P1 MVP | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | La page de préparation présente les chirurgies dans l’ordre, leur statut, la progression globale et chaque matériel avec son intitulé, son type et son adresse. | • Charger le programme sélectionné • Afficher les chirurgies selon leur position • Afficher le chirurgien et le nom de l’intervention • Afficher la barre de progression • Afficher les éléments de checklist dans leur ordre • Afficher clairement le type et l’adresse de rangement • Distinguer les chirurgies validées • Gérer un programme absent, vide ou supprimé
25 | Préparation | Implémenter le cochage et la synchronisation Pinia API | P0 Bloquant | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1 | Le cochage ou décochage d’un matériel est visible immédiatement, persiste après rechargement et revient à son état précédent si l’API refuse la modification. | • Créer l’opération de mise à jour d’un élément • Vérifier que l’élément appartient à la chirurgie • Refuser toute modification après validation • Mettre à jour Pinia avant la réponse de l’API • Envoyer le nouvel état avec Axios • Restaurer l’état précédent en cas d’erreur • Empêcher les clics multiples pendant la requête • Tester le cochage, le décochage et le rechargement
26 | Préparation | Implémenter la validation complète d’une chirurgie | P0 Bloquant | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1 | L’API refuse une chirurgie incomplète en indiquant les matériels manquants, et une chirurgie complète est verrouillée avec la date et l’utilisateur de validation. | • Créer l’opération de validation • Créer le processor de validation • Vérifier tous les éléments côté serveur • Retourner la liste des matériels manquants • Enregistrer le statut validé • Enregistrer la date et l’utilisateur • Interdire toute modification ultérieure • Actualiser la progression dans Pinia • Rediriger après la validation de la dernière chirurgie
27 | Préparation | Implémenter le réordonnancement et la suppression | P1 MVP | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | Les chirurgies peuvent être déplacées ou supprimées sans doublon de position, et un programme devenu vide est supprimé puis l’utilisateur est redirigé vers l’accueil. | • Créer le DTO et l’opération de réordonnancement • Vérifier l’appartenance des chirurgies au programme • Normaliser les positions à partir de 1 • Ajouter les contrôles monter et descendre dans Vue • Restaurer l’ordre précédent en cas d’erreur • Ajouter la confirmation avant suppression • Supprimer la checklist avec la chirurgie • Renormaliser les positions restantes • Supprimer le programme lorsqu’il ne contient plus de chirurgie
28 | Préparation | Créer la vue finale et les redirections | P1 MVP | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | Un programme entièrement validé s’ouvre automatiquement dans une vue non modifiable qui affiche chaque intervention, sa fiche technique et son matériel préparé. | • Créer la route et la page finale • Vérifier que toutes les chirurgies sont validées • Afficher les chirurgies dans l’ordre • Afficher le chirurgien et la fiche technique • Afficher le matériel validé • Retirer toutes les actions de modification • Rediriger un programme incomplet vers la préparation • Vérifier la lisibilité sur tablette
29 | Tests & qualité | Tester l’authentification, les permissions et les ressources API | P1 MVP | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Les tests automatisés confirment les connexions valides et invalides, le renouvellement des jetons, les réponses 401 et 403 et les droits de lecture ou d’écriture de chaque rôle. | • Configurer la base et les fixtures de test • Tester une connexion valide et un mot de passe incorrect • Tester un compte désactivé • Tester un JWT expiré • Tester un refresh token valide, expiré et déjà utilisé • Tester la déconnexion et la révocation • Tester les restrictions ROLE_USER et ROLE_ADMIN • Tester les groupes de sérialisation des ressources
30 | Tests & qualité | Tester les règles métier backend | P1 MVP | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | Les règles critiques de planification, snapshot, checklist, validation, ordre et suppression disposent de tests qui passent sur une base MySQL de test. | • Tester la création et la récupération d’un programme • Tester la sélection de la bonne liste de matériel • Tester le refus lorsqu’aucune liste n’existe • Tester l’indépendance du snapshot • Tester la persistance du cochage • Tester le refus d’une validation incomplète • Tester la validation complète • Tester le réordonnancement et la renormalisation • Tester la suppression de la dernière chirurgie
31 | Tests & qualité | Tester Vue et les parcours principaux | P1 MVP | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | Les stores Pinia, les composants critiques et les parcours infirmier et administrateur sont testés, notamment les erreurs Axios et le retour arrière après une mise à jour optimiste. | • Configurer Vitest et Vue Test Utils • Tester le store d’authentification • Tester le store des programmes et ses getters • Tester le formulaire de planification • Tester le composant de checklist • Tester les erreurs Axios et le rollback • Tester les gardes Vue Router • Exécuter le parcours infirmier complet • Exécuter le parcours administrateur principal
32 | Tests & qualité | Finaliser la sécurité, les logs, le responsive et l’accessibilité | P2 Important | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | La version candidate ne journalise aucune donnée sensible, limite les tentatives de connexion, nettoie les données expirées et reste utilisable sur tablette au clavier et au tactile. | • Configurer Monolog par environnement • Vérifier l’absence de jetons et mots de passe dans les logs • Limiter les tentatives de connexion • Créer le nettoyage des refresh tokens expirés • Créer le nettoyage des programmes expirés • Vérifier les dépendances Composer et npm • Tester les tailles de boutons et les contrastes • Associer les libellés aux champs • Vérifier les messages d’erreur et les états de chargement
33 | Tests & qualité | Corriger les anomalies et stabiliser le MVP | P0 Bloquant | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | Toutes les anomalies bloquantes détectées par les tests sont corrigées, les parcours principaux passent sans erreur et la version est gelée pour le déploiement. | • Centraliser les anomalies issues des tests • Classer les anomalies par impact • Corriger les problèmes bloquants • Corriger les problèmes importants réalisables • Rejouer les tests backend • Rejouer les tests frontend • Rejouer les parcours complets • Geler les fonctionnalités du MVP
34 | Déploiement & documentation | Configurer la CI, le build et les images Docker de production | P2 Important | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | La pipeline installe les dépendances, exécute les tests, construit Vue et produit des images Docker de production optimisées sans dépendances de développement. | • Créer la pipeline d’intégration • Installer les dépendances PHP et JavaScript • Exécuter les tests backend et frontend • Vérifier le schéma et les migrations • Générer le build Vite • Créer un build Docker multi-stage • Installer Composer sans les dépendances de développement • Activer OPcache • Tester les images localement
35 | Déploiement & documentation | Déployer l’application et configurer les sauvegardes | P1 MVP | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | ChirOrg est accessible en HTTPS sur l’environnement cible, la base est migrée, la connexion fonctionne et une sauvegarde MySQL peut être restaurée. | • Configurer les variables et secrets de production • Installer ou générer les clés JWT • Configurer MySQL et son volume • Démarrer les conteneurs de production • Exécuter les migrations • Configurer HTTPS et les origines CORS • Créer la procédure de sauvegarde • Effectuer une sauvegarde de test • Restaurer la sauvegarde dans un environnement de contrôle • Tester le parcours principal après déploiement
36 | Déploiement & documentation | Finaliser la documentation technique et utilisateur | P1 MVP | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | Une personne extérieure peut installer le projet avec le README, comprendre son architecture, administrer le référentiel et suivre le parcours infirmier à partir des guides fournis. | • Finaliser les prérequis et l’installation Docker • Documenter les variables d’environnement • Documenter les migrations et les fixtures • Documenter l’architecture trois couches • Documenter JWT, le refresh token et CORS • Vérifier la documentation OpenAPI • Rédiger le guide administrateur • Rédiger le guide infirmier • Ajouter les commandes de test et de déploiement
37 | Déploiement & documentation | Réaliser la recette finale et préparer la livraison | P0 Bloquant | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | Les scénarios de recette sont validés sur l’environnement livré, aucune anomalie bloquante ne subsiste et une démonstration complète de la planification à la vue finale est prête. | • Préparer un jeu de données réaliste pour la démonstration • Exécuter le scénario infirmier complet • Exécuter le scénario administrateur • Vérifier le refus d’une checklist incomplète • Vérifier le passage automatique vers la vue finale • Contrôler les accès par rôle • Corriger les derniers défauts bloquants • Préparer le déroulé de la démonstration • Créer le tag ou la version de livraison • Archiver les livrables demandés

## Paramètres
Jours non travaillés | Type
2026-08-03 | Vacances
2026-08-04 | Vacances
2026-08-05 | Vacances
2026-08-06 | Vacances
2026-08-07 | Vacances
2026-08-10 | Vacances
2026-08-11 | Vacances
2026-08-12 | Vacances
2026-08-13 | Vacances
2026-08-14 | Vacances